ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование (тема) проекта  | **ФизРост!** |
| Руководитель проекта  | Педагог - организатор ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»(Степанов Дмитрий Константинович) |
| Целевая аудитория | Студенты всех курсов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» |
| Основания для инициации проекта  | Международная конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании», нормативные документы в области воспитания Министерства образования и науки РФ и РБ, Устав ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», локальная документация техникума. |
| Цель проекта  | Вовлечение студентов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» в организацию спортивно-оздоровительной деятельности не менее, чем 80% по средствам создания спортивных клубов к 2024 году. |
| Задачи проекта  | 1. Формирование такого образа жизни в техникуме, где инициаторами, разработчиками и исполнителями форм функционирования студенческого коллектива являются сами студенты;
2. Формирование активной жизненной позиции обучающихся;
3. Создание условий для развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, через организацию разных видов спортивно-оздоровительной деятельности;
4. Организация кружков и секций по интересам в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;
 |
| Результат (результаты) проекта  | 1. Определен критерий уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 04, ОК 05; 2 Проведено 3 мониторинга (входной, текущий, выходной) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50;

2.Формирование устойчивого интереса и потребностей студентов к здоровому образу жизни; 3.Снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 4.Укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их коммуникативных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, нравственного совершенства; 5.Повышение компетентности инженерно-педагогических работников в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья студентов; |
| План-график реализации мероприятий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки**  | **Результаты исполнения** |
| **1.Организационный блок** |
| 1 | Вовлечение обучающихся в работу студенческого совета(Выбор физоргов групп) | сентябрь –октябрь 2021-2024 г. | Список состава студенческого совета |
| 2 | Составление плана мероприятий, распределение функций.Выборы спорт-актива техникума.  | Сентябрь ежегодно | Утверждение положения (информация на сайте) |
| 3 | Организация клубной работы -разработка нормативной локальной документации спортивных клубов в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (положения, планы мероприятий, уставы)- разработка и утверждение геральдики спортивных клубов | Сентябрь (ежегодно) | Утверждение положения (информация на сайте) |
| **2.Проведенные мероприятия** |
| 1 | Проведение «Дня Здоровья» посвящённого новому учебному году | Октябрь ежегодно | Утверждение положения (информация на сайте) |
| 2 | Спартакиада ПОО- футбол- настольный теннис- баскетбол- лыжные гонки- армрестлинг- волейбол- дартс- ОФП- лёгкая атлетика- русский жим, гиря | В течение года (ежегодно) | Информация на сайте и в социальных сетях |
| 3 | Декада ФиС «Все на ГТО!» | май ежегодно | Информация на сайте и в социальных сетях |
| 4 | Конкурс «Спорт клуб года!» | Июньежегодно | Информация на сайте и в социальных сетях |
| 5 | Участие сборной команды учреждения по л/а эстафете посвящённой Дню Победы | майежегодно | Информация на сайте и в социальных сетях |
| 6 | Участие лучших спортсменов учреждения в других плановых спортивных мероприятиях района, республики | В течение года (ежегодно) | Информация на сайте и в социальных сетях |
| **3.Анализ деятельности** |
| 1 | Создание и утверждение экспертной группы из числа членов студенческого совета техникума, совета руководителей спортклубов, а также представителей администрации техникума | сентябрь – октябрь 2021-2024 | Протокол собрания |
| 2 | Мониторинг оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК04, ОК05 | Декабрь ежегодно | отчет |
| 3 | Оценка качества проведённых мероприятий | Июньежегодно | отчет |

 |
| Критерии и показатели проекта  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2021** | **2022** | **2023** |  **2024** |
| Доля обучающихся, имеющих имеют активную жизненную позицию, % ОК.04 ОК.05 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных клубов, чел  | 50 | 100 | 250 | 300 | 350 |
| Количество обучающихся, задействованных в организации спортивных мероприятий, чел.  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Количество обучающихся, вовлеченных в студенческое самоуправление, чел | 25 | 70 | 110 | 150 | 180 |

 |
| Период реализации проекта  | С 2020 по 2024 год |
| Команда проекта | Администрация ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; Молодёжный центр ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; Студенческий совет ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;Совет руководителей спортклубов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». |
| Реестр заинтересованных сторон | Администрация ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; МАУ КДЦ «Жемчужина», МАУ ДО «Селенгинская ДЮСШ», МАУ ДО «Дом творчества п. Селенгинск»,МО ГП «Селенгинское»; МКУ «Комитет по культуре и делам молодёжи» МО «Кабанский район»,Совет молодёжи при главе МО «Кабанский район». |
| Риски реализации проекта  | – слабое здоровье абитуриентов, студентов, преподавателей;–сокращение продолжительности жизни населения;– ценовая доступность табака и алкоголя;– депрессивное состояние молодёжи;–ухудшение экологии;– генетическая наследственность;– наличие фактов асоциального поведения в окружении студентов и преподавателей;– использование в рекламе скрытых провокационных образов;– трансляция фильмов, содержание которых обладает повышенным уровнем агрессии;– распространение компьютерных игр, связанных с убийством и жестоким поведением людей |
| Бюджет проекта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия (результата) | ГАПОУ РБ «Политехнический техъникум»(тыс. рублей) | Всего,Всего,тыс. рублей |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |